35-р  25.02.13

Про заходи щодо підготовки до

літнього оздоровчо-туристичного

сезону 2013 року в Первомайському районі

Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, пункту 1 статті 22, пункту 1 статті 25, частини першої статті 41  Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 41 Закону України „Про курорти”, статті 7 Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2013 № 26-р „Про заходи щодо підготовки до літнього оздоровчо – туристичного сезону 2013 року в Миколаївській області”, з метою забезпечення вчасної підготовки до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року в Первомайському районі:

1. Затвердити заходи щодо підготовки до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року в Первомайському районі (далі – заходи), що додаються.

2.  Утворити комісію по перевірці щодо підготовки до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року об’єктів рекреаційно-туристичної інфраструктури, готелів та інших місць тимчасового перебування в Первомайському районі у складі згідно з додатком.

3. Доручити начальнику відділу освіти райдержадміністрації Вовк С. А., начальнику сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Можаєву В.В., начальнику  відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Полякову С.В., начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій Маренчуку В.М., начальнику управління економіки райдержадміністрації Смашнюк О.І.,  рекомендувати селищному, сільським головам, головному лікарю ЦРЛ Готці В.В., головному санітарному лікарю Первомайського міськрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби   у   Миколаївській   області   Ковальчуку  М.Г., директору

2

національного природного парку „Бузький Гард” Артамонову В.А., директору ПП „Гард  Тур” Гирлі А.І.  забезпечити виконання заходів згідно з визначеними термінами та надавати відділу культури та туризму райдержадміністрації щомісяця до 5 числа протягом травня-вересня 2013 року інформацію про хід їх виконання.

3. Доручити відділу культури та туризму райдержадміністрації (Тафтай) узагальнювати матеріали та інформувати щомісяця до 10 числа протягом травня– вересня 2013 року сектор контролю апарату райдержадміністрації  та управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації про стан реалізації заходів.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ситнікову Т.І.

Голова райдержадміністрації                                              Б.О. Демченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Первомайської

райдержадміністрації

25.02.13   №35-р

ЗАХОДИ

щодо підготовки до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року

в Первомайському районі

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Робочими групами, у складі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, проводити комплексну перевірку готовності об’єктів рекреаційно-туристичної інфраструктури, готелів та інших місць тимчасового перебування до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Відділи райдержадміні-страції: культури та туризму; освіти; місто-будування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструк-тури; у справах сім’ї, молоді та спорту; управління економіки райдержадміністрації, селищний, сільські голови (за згодою) |
| 2. | Надавати відділу культури та туризму райдержадміністрації інформацію про готелі та інші місця тимчасового перебування за формою згідно з додатком 2 | Протягом червня – ве-ресня,щомі-сяця до 5 числа, нас-тупного за звітним періодом | Національний природ-ний парк „Бузький Гард” (за згодою), ПП „Гард Тур” (за згодою), сільські голови (за зго-дою) с. Грушівка, с. Мигія |
| 3. | Забезпечити популяризацію туристич-но-рекреаційного комплексу та форму-вання позитивного туристичного імід-жу Первомайського району на внутріш-ньому та міжнародному ринках шляхом проведення рекламної кампанії, а саме: виготовлення та встановлення біг бор-дів на автомобільних шляхах районів, висвітлення в засобах масової інформа-ції, виготовлення, презентації та роз-повсюдження відеофільмів, відеороли-ків, туристичних карт, буклетів; акти-візації роботи по наповненню та оновленню веб-сайта туристичного інформаційного центру Первомай-ського району, розміщувати на веб-сайті райдержадміністрації інформацію щодо місць для туристів та відпочи-ваючих на території Первомайського району | Постійно | Сектор з питань внут-рішньої політики, зв’язків з громадськи-ми організаціями та засобами масової ін-формації апарату рай-держадміністрації, На-ціональний природний парк „Бузький Гард” (за згодою), ПП „Гард Тур” (за згодою) |
| 4. | Вжити організаційних заходів та розробити наукове обґрунтування щодо створення на базі Національного природного парку "Бузький Гард" рекреаційно-туристичних кластерів | Протягом травня – вересня 2013 року | Національний при-родний парк "Бузький Гард" (за згодою) |
| 5. | Організувати на належному рівні проведення відпочинку і оздоровлен-ня дітей та молоді, особливо дітей-си-ріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей шляхом: забезпечення: проведення у загальноосвітніх і про-фесійно-технічних навчальних закла-дах тематичних занять з безпечного поводження на воді; організації якісного медичного обслуговування у дитячих оздоровчих закладах, медичного забезпечення під час супроводу груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку, туристичних та екскурсійних подорожей; відпочинку дітей під час оздоровлення, проведення подорожей, екскурсій, відвідування учнівською та студентською молоддю об’єктів національної культурної спадщини, залучення до суспільно-корисної праці та проведення фізкультурно-спортивних заходів | Протягом травня – серпня 2013 рок | Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти, селищ-ний, сільські голови (за згодою) |
| 6. | Взяти на особливий контроль органі-зацію робіт в районах щодо: зобов'язання власників оздоровчих закладів та підприємств громадського харчування відкритої мережі; встановити лабораторно-виробничий контроль за якістю питної води та харчових продуктів відповідно до ст. 21 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", постанови головного державного санітарного лікаря України від 06.11.06 №37 "Про додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту А в Україні"; здійснення санітарного очищення території узбережжя; обстеження території рекреаційних зон та вжиття своєчасних заходів щодо перешкоджання подальшому розповсюдженню карантинних бур’янів; проведення обробки анафелогенних територій, дезінсекції та дератизації; забезпечен- ня огородження зон суворого режиму джерел питного водопостачання, гер-метизації оголовків артезіанських свердловин, утримання в належному санітарно-технічному стані водона-пірних веж; забезпечення нагляду за дотриманням вимог санітарного зако-нодавства під час перевірки готов-ності закладів відпочинку та оздоровлення, громадського харчування, роз-ташованих у місцях масового відпо-чинку, в період літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року; недопущення відкриття закладів, в яких невирішені питання гарантова-ного харчування, водопостачання, водовідведення, санітарного очищення території, а також закладів торгівлі та громадського харчування відкритої мережі в зонах відпочинку, які не відповідають санітарним нормам; забезпечення проведення протима-лярійних заходів | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Первомайське міськрайонне Управління Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області (за згодою) |
| 7. | Вжити ефективних заходів щодо недопущення виникнення та розпов-сюдження інфекційних, інвазійних хвороб та масового отруєння населення шляхом: посилення контролю на ринках за обігом сировини тваринного та рос-линного походження; забезпечення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю за обов’язковим проведенням ветеринарно-санітарної експертизи сировини тваринного та продукції рослинного походження на ринках у зонах відпочинку; недопу-щення до реалізації продуктів харчу-вання домашнього виготовлення та не в установлених місцях, особливо на території закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі дитячих оздоровчих таборах | Постійно | Управління ветеринарної медицини в Первомайському районі (за згодою), санітарно-епідеміологічна станція міста Первомайська та Первомайського району (за згодою) |
| 8. | Організувати роботу щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у період літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року шляхом: забезпечення виконання розпоряджен-ження Президента України від 14.07.01 №190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах"; організації прове-дення нарад з керівниками оздоровчих закладів, пляжів, які не забезпечили приведення своїх об’єктів у відповід-ність з вимогами наказу МНС України від 03.12.01 №272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на вод-них об’єктах Ук-раїни", зареєстрова-ного в Міністерстві юстиції України 01.02.02 за №95/6383 | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити проведення масових культурно-мистецьких заходів на території району та вжити відповідних заходів | Травень-серпень 2013 року | Відділ культури та ту-ризму райдержадміні-страції, селищний, сіль-ські голови (за згодою) |
| 10. | Сприяти висвітленню в районних за-собах масової інформації інформацій-них матеріалів щодо популяризації відпочинку в районі, її культурної та історичної спадщини, організації відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської і студентської молоді | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Сектор з питань внут-рішньої політики, зв’язків з громадсь-кими органі-заціями та засобами масової інформації апарату райдержад-міністрації |
| 11. | Організувати належні умови для відпо-чиваючих на територіях об’єктів при-родно-заповідного та державного лісового фондів області шляхом: розчищення рекреаційних ділянок від сміття; обладнання місць рекреації еколого-просвітницькими плакатами, сміттєзбірниками, туалетами, лісови-ми меблями, протипожежними засо-бами; облаштування туристичних та екскурсійних маршрутів, екологічних стежок; висвітлення на офіційних веб-сайтах інформації про наявні туристичні маршрути та обладнані місця для відпочинку | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Національний природ-ний парк "Бузький Гард" (за згодою), селищна, сільські ради (за згодою) |
| 12. | Організувати на належному рівні контроль за виконанням відпочи-ваючими Правил пожежної безпеки в лісах України шляхом: організації випуску та видачі відвіду-вачам лісопаркових зон природоохо-ронних протипожежно-інформаційних буклетів; відновлення інформаційних аншлагів щодо правил поведінки відпочиваючих на території парку, а також дотримання правил протипо-жежної безпеки; заборони відвідуван-ня лісових насаджень з І-ІІІ класами природної пожежної безпеки в пожежонебезпечний період | Протягом літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Національний природний парк "Бузький Гард" (за згодою) |

ДОДАТОК

до розпорядження голови

Первомайської   райдержадміністрації 25.02.13   №35-р

СКЛАД

робочої групи по перевірці щодо підготовки до літнього оздоровчо-туристичного сезону 2013 року об’єктів рекреаційно-туристичної інфраструктури, готелів та інших місць тимчасового перебування в Первомайському районі

Голова комісії:

Бондаренко				- перший заступник голови

Сергій Володимирович		райдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Ситнікова				- заступник голови райдержадміністрації

Тетяна Іванівна

Відповідальний секретар комісії

Тафтай 				- начальник відділу культури та туризму            Наталя Валеріївна                   райдержадміністрації

Члени комісії:

Багнюк				- голова Грушівської сільської ради (за згодою)

Віктор Іванович

Вовк					- начальник відділу освіти

Світлана Анатоліївна		райдержадміністрації

Поляков				- начальник відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту

Сергій Володимирович		райдержадміністрації

Почтаренко 			- голова Мигіївської сільської ради (за згодою)

Світлана Миколаївна

Сосіновський			- начальник відділу містобудування,

Сергій Геннадійович  		архітектури, житлово-комунального 								господарства та розвитку  інфраструктури 							райдержадміністрації

Смашнюк 				- начальник управління економіки

Олена Іванівна      		райдержадміністрації