****

**ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  05 січня 2021 року | Первомайськ |  № 12-р |

|  |
| --- |
| Про затвердження планів заходів, пов’язаних з реорганізацією Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області |

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, 7, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», від 28 грудня 2020 року № 1365 «Про затвердження Порядку розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов’язаних з ліквідацією районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 04 січня 2021 року № 1-р «Про заходи з реорганізації районних державних адміністрацій Миколаївської області», враховуючи розпорядження голови Комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області від 05 січня 2021 року № 3-р «Про заходи з реорганізації районних державних адміністрацій Первомайського району Миколаївської області» та рішення Комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області від 05 січня 2021 року за № 1, з метою забезпечення здійснення заходів з реорганізації районних державних адміністрацій Первомайського району Миколаївської області:

1. З метою виконання підпункту 2 пункту 15 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, ЗАТВЕРДИТИ:

1) План заходів з реорганізації Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, що додається;

2) План заходів з реорганізації Арбузинської районної державної адміністрації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, що додається;

3) План заходів з реорганізації Врадіївської районної державної адміністрації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, що додається;

4) План заходів з реорганізації Кривоозерської районної державної адміністрації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області, що додається.

2. Виконавцям планів заходів забезпечити їх виконання у визначені терміни, та інформувати Первомайську районну державну адміністрацію Миколаївської області про стан виконання відповідних заходів до 01 числа кожного наступного місяця, з метою подальшого узагальнення та інформування Миколаївської облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації

Первомайської, Арбузинської,

Врадіївської, Кривоозерської

районних державних адміністрацій

Миколаївської області Сергій САКОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області

05 січня 2021 року № 12-р

План заходів з реорганізації

Первомайської районної державної адміністрації

Миколаївської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | ПІП та посада відповідального за виконання заходу | Термін виконання |
| 1. | Видача розпорядження про реорганізацію апарату та структурних підрозділів Первомайської районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права та попередження працівників апарату райдержадміністрації і керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права про наступне вивільнення (переведення на іншу роботу/звільнення) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до статті 49-2 КЗпП України, пункту 1 статті 87 Закону України "Про державну службу" та ознайомлення під підпис працівників.  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 06.01.2021 року |
| 2. | Повідомлення державної служби зайнятості про масове вивільнення працівників Первомайської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | До 06.01.2021 року |
| 3. | Здійснення державної реєстрації рішення про припинення структурних підрозділів райдержадміністрації - юридичних осіб публічного права – Первомайської районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації | Голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | До 11.01.2021 року |
| 4. | Здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Первомайську районну державну адміністрацію, у зв'язку із приєднанням її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації |  11.01.2021 року |
| 5. | Створення інвентаризаційних комісій з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів апарату і структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права Первомайської райдержадміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | До 15.01.2021 року |
| 6. | Інвентаризація активів та зобов’язань апарату Первомайської райдержадміністрації та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права у порядку, передбаченому законодавством | Інвентаризаційні комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 01.03.2021 року |
| 7. | - Виявлення кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості- Списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства- Відображення у передавальному акті майна, прав та обов’язків структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права Первомайської райдержадміністрації, які переходять до Первомайської райдержадміністрації | Інвентаризаційні комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 01.03.2021 року |
| 8. | Проведення інвентаризації документів, що нагромадилися під час діяльності апарату та структурних підрозділів Первомайської районної державної адміністрації | Інвентаризаційні комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 01.03.2021 року |
| 9. | Здійснення заходів по реорганізації РСО | Юрченко С.В. - головний спеціаліст з режимно-секретної роботи апарату Первомайської районної державної адміністрації | До 01.03.2021 року |
| 10. | Перенесення залишків коштів на рахунках структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації на рахунки Первомайської райдержадміністрації з урахуванням цільового призначення таких коштів | Голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права,Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 11. | Закриття рахунків структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права в органах ДКС України та установах банків | Голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права,Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 12. | Складення на підставі результатів інвентаризації передавальних актів по структурних підрозділах Первомайської райдержадміністрації та подання його на подальше затвердження до Миколаївської облдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів, Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До завершення реорганізації |
| 13. | Здійснення фізичної передачі-приймання передачу активів та зобов’язань структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права Первомайської райдержадміністрації відповідно до затвердженого передавального акту | Голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права,інвентаризаційні комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів  | До завершення реорганізації |
| 14. | Складення та подання фінансової та бюджетної звітності структурними підрозділами Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права  | Голови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права,Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 15. | Здійснення державної реєстрації припинення структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Після подання річної звітності та затвердження передавального акту |
| 16. | Знищення печаток та штампів структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи |
| 17. | Організація заходів, пов’язаних із звільненням та переведенням працівників апарату Первомайської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови комісій з реорганізації структурних підрозділів Первомайської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Не раніше ніж через 30 календарних днів з дня попередження для осіб, які підпадають під дію Закону України "Про державну службу", тобто до 05.02.2021 року та не раніше ніж через 2 місяці з дня попередження, тобто до 09.03.2021 року для інших категорій працівників |

Заступник голови комісії

з реорганізації Первомайської,

Арбузинської, Врадіївської,

Кривоозерської районних державних

адміністрацій Миколаївської області Олег ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області

05 січня 2021 року № 12-р

План заходів з реорганізації

Арбузинської районної державної адміністрації шляхом приєднання

до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | ПІП та посада відповідального за виконання заходу | Термін виконання |
| 1. | Видача розпорядження про реорганізацію Арбузинської районної державної адміністрації та попередження працівників апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права про наступне вивільнення (переведення на іншу роботу/звільнення) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до статті 49-2 КЗпП України, пункту 1 статті 87 Закону України "Про державну службу" та ознайомлення під підпис працівників.  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 06.01.2021 року |
| 2. | Повідомлення державної служби зайнятості про масове вивільнення працівників Арбузинської районної державної адміністрації  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, Недашківська Л.В. – голова Арбузинської райдержадміністрації | До 06.01.2021 року |
| 3. | Здійснення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи публічного права – Арбузинської районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, | До 06.01.2021 року |
| 4. | Здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Первомайську районну державну адміністрацію, у зв'язку із приєднанням Арбузинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | 11.01.2021 року |
| 5. | Створення інвентаризаційної комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів Арбузинської райдержадміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 15.01.2021 року |
| 6. | Складення переліку підприємств, установ, організацій та майна, які належать до сфери управління Арбузинської райдержадміністрації, що припиняється | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 01.02.2021 року |
| 7. | Інвентаризація активів та зобов’язань Арбузинської райдержадміністрації, що припиняється та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права у порядку, передбаченому законодавством | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 8. | - Виявлення кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості- Списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства- Відображення у передавальному акті майна, прав та обов’язків Арбузинської райдержадміністрації, які переходять до Первомайської райдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 9. | Проведення інвентаризації документів, що нагромадилися під час діяльності Арбузинської районної державної адміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 10. | Здійснення заходів по реорганізації РСО | Юрченко С.В. - головний спеціаліст з режимно-секретної роботи апарату Первомайської районної державної адміністрації | До 15.02.2021 року |
| 11. | Перенесення залишків коштів на рахунках Арбузинської райдержадміністрації на рахунки Первомайської райдержадміністрації з урахуванням цільового призначення таких коштів | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 12. | Закриття рахунків Арбузинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права в органах ДКС України та установах банків | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 13. | Складення на підставі результатів інвентаризації передавального акту по Арбузинській райдержадміністрації та подання його на подальше затвердження до Миколаївської облдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів, Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До завершення реорганізації |
| 14. | Здійснення фізичної передачі-приймання передачу активів та зобов’язань Арбузинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права до Первомайської райдержадміністрації відповідно до затвердженого передавального акту | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів  | До завершення реорганізації |
| 15. | Складення та подання фінансової та бюджетної звітності Арбузинською райдержадміністрацією, що припиняється та її структурними підрозділами зі статусом юридичних осіб публічного права | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 16. | Здійснення державної реєстрації припинення Арбузинської райдержадміністраціїЗдійснення державної реєстрації припинення структурних підрозділів Арбузинської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Після подання річної звітності та затвердження передавального акту |
| 17. | Знищення печаток та штампів Арбузинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи |
| 18. | Організація заходів, пов’язаних із звільненням та переведенням працівників Арбузинської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | Не раніше ніж через 30 календарних днів з дня попередження для осіб, які підпадають під дію Закону України "Про державну службу", тобто до 05.02.2021 року та не раніше ніж через 2 місяці з дня попередження, тобто до 09.03.2021 року для інших категорій працівників |

Заступник голови комісії

з реорганізації Первомайської,

Арбузинської, Врадіївської,

Кривоозерської районних державних

адміністрацій Миколаївської області Олег ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області

05 січня 2021 року № 12-р

План заходів з реорганізації

Врадіївської районної державної адміністрації шляхом приєднання

до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | ПІП та посада відповідального за виконання заходу | Термін виконання |
| 1. | Видача розпорядження про реорганізацію Врадіївської районної державної адміністрації та попередження працівників апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права про наступне вивільнення (переведення на іншу роботу/звільнення) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до статті 49-2 КЗпП України, пункту 1 статті 87 Закону України "Про державну службу" та ознайомлення під підпис працівників.  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 06.01.2021 року |
| 2. | Повідомлення державної служби зайнятості про масове вивільнення працівників Врадіївської районної державної адміністрації  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, Кравченко В.В. – виконувач функцій і повноважень голови Врадіївської райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації | До 06.01.2021 року |
| 3. | Здійснення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи публічного права – Врадіївської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права в результаті реорганізації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, | До 06.01.2021 року |
| 4. | Здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Первомайську районну державну адміністрацію, у зв'язку із приєднанням Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | 11.01.2021 року |
| 5. | Створення інвентаризаційної комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 15.01.2021 року |
| 6. | Складення переліку підприємств, установ, організацій та майна, які належать до сфери управління Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів, що припиняються | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 7. | Інвентаризація активів та зобов’язань Врадіївської райдержадміністрації, що припиняється та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права у порядку, передбаченому законодавством | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 8. | - Виявлення кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості- Списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства- Відображення у передавальному акті майна, прав та обов’язків Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів, які переходять до Первомайської райдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 9. | Проведення інвентаризації документів, що нагромадилися під час діяльності Врадіївської районної державної адміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 10. | Здійснення заходів по реорганізації РСО | Юрченко С.В. - головний спеціаліст з режимно-секретної роботи апарату Первомайської районної державної адміністрації | До 15.02.2021 року |
| 11. | Перенесення залишків коштів, які обліковуються на рахунках Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів на рахунки Первомайської райдержадміністрації з урахуванням цільового призначення таких коштів | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації, голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | До завершення реорганізації |
| 12. | Закриття рахунків Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права в органах ДКС України та установах банків | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації, голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | До завершення реорганізації |
| 13. | Складення на підставі результатів інвентаризації передавального акту по Врадіївській райдержадміністрації і її структурних підрозділах та подання його на подальше затвердження до Миколаївської облдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів, Саковський С.В - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До завершення реорганізації |
| 14. | Здійснення фізичної передачі-приймання передачу активів та зобов’язань Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права до Первомайської райдержадміністрації відповідно до затвердженого передавального акту | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів  | До завершення реорганізації |
| 15. | Складення та подання фінансової та бюджетної звітності Врадіївською райдержадміністрацією, що припиняється та її структурними підрозділами зі статусом юридичних осіб публічного права | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації, голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | До завершення реорганізації |
| 16. | Здійснення державної реєстрації припинення Врадіївської райдержадміністраціїЗдійснення державної реєстрації припинення структурних підрозділів Врадіївської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Після подання річної звітності та затвердження передавального акту |
| 17. | Знищення печаток та штампів Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи |
| 18. | Організація заходів, пов’язаних із звільненням та переведенням працівників Врадіївської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації,голови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Не раніше ніж через 30 календарних днів з дня попередження для осіб, які підпадають під дію Закону України "Про державну службу", тобто до 05.02.2021 року та не раніше ніж через 2 місяці з дня попередження, тобто до 09.03.2021 року для інших категорій працівників |

Заступник голови комісії

з реорганізації Первомайської,

Арбузинської, Врадіївської,

Кривоозерської районних державних

адміністрацій Миколаївської області Олег ЮРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови комісії з реорганізації Первомайської, Арбузинської, Врадіївської, Кривоозерської районних державних адміністрацій Миколаївської області

05 січня 2021 року № 12-р

План заходів з реорганізації

Кривоозерської районної державної адміністрації шляхом приєднання

до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | ПІП та посада відповідального за виконання заходу | Термін виконання |
| 1. | Видача розпорядження про реорганізацію Кривоозерської районної державної адміністрації та попередження працівників апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права про наступне вивільнення (переведення на іншу роботу/звільнення) у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до статті 49-2 КЗпП України, пункту 1 статті 87 Закону України "Про державну службу" та ознайомлення під підпис працівників.  | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 06.01.2021 року |
| 2. | Повідомлення державної служби зайнятості про масове вивільнення працівників Кривоозерської районної державної адміністрації та погодження вивільнення з профспілковою організацією | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації, Стець А.В. – голова Кривоозерської райдержадміністрації | До 06.01.2021 року |
| 3. | Здійснення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи публічного права – Кривоозерської районної державної адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Первомайської районної державної адміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 06.01.2021 року |
| 4. | Здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Первомайську районну державну адміністрацію, у зв'язку із приєднанням Кривоозерської райдержадміністрації та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | 11.01.2021 року |
| 5. | Створення інвентаризаційної комісії з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів Кривоозерської райдержадміністрації | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До 15.01.2021 року |
| 6. | Складення переліку підприємств, установ, організацій та майна, які належать до сфери управління Кривоозерської райдержадміністрації, що припиняється | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 7. | Інвентаризація активів та зобов’язань Кривоозерської райдержадміністрації, що припиняється та її структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права у порядку, передбаченому законодавством | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 8. | - Виявлення кредиторів та задоволенням відповідно до законодавства їх вимог, одержанням дебіторської заборгованості- Списання дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення відповідно до законодавства- Відображення у передавальному акті майна, прав та обов’язків Кривоозерської райдержадміністрації, які переходять до Первомайської райдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 9. | Проведення інвентаризації документів, що нагромадилися під час діяльності Кривоозерської районної державної адміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів | До 15.02.2021 року |
| 10. | Здійснення заходів по реорганізації РСО | Юрченко С.В. - головний спеціаліст з режимно-секретної роботи апарату Первомайської районної державної адміністрації | До 15.02.2021 року |
| 11. | Перенесення залишків коштів на рахунках Кривоозерської райдержадміністрації на рахунки Первомайської райдержадміністрації з урахуванням цільового призначення таких коштів | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 12. | Закриття рахунків Кривоозерської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права в органах ДКС України та установах банків | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 13. | Складення на підставі результатів інвентаризації передавального акту по Кривоозерській райдержадміністрації та подання його на подальше затвердження до Миколаївської облдержадміністрації | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів, Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | До завершення реорганізації |
| 14. | Здійснення фізичної передачі-приймання передачу активів та зобов’язань Кривоозерської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права до Первомайської райдержадміністрації відповідно до затвердженого передавального акту | Інвентаризаційна комісія з питань інвентаризації активів, зобов'язань, майна та документів  | До завершення реорганізації |
| 15. | Складення та подання фінансової та бюджетної звітності Кривоозерською райдержадміністрацією, що припиняється та її структурними підрозділами зі статусом юридичних осіб публічного права | Дубровіна І.П. – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Первомайської райдержадміністрації | До завершення реорганізації |
| 16. | Здійснення державної реєстрації припинення Кривоозерської райдержадміністраціїЗдійснення державної реєстрації припинення структурних підрозділів Кривоозерської райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Після подання річної звітності та затвердження передавального акту |
| 17. | Знищення печаток та штампів Кривоозерської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізаціїГолови відповідних комісій з реорганізації юридичних осіб публічного права | Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації припинення юридичної особи |
| 18. | Організація заходів, пов’язаних із звільненням та переведенням працівників Кривоозерської райдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права | Саковський С.В. - голова Первомайської райдержадміністрації -голова комісії з реорганізації | Не раніше ніж через 30 календарних днів з дня попередження для осіб, які підпадають під дію Закону України "Про державну службу", тобто до 05.02.2021 року та не раніше ніж через 2 місяці з дня попередження, тобто до 09.03.2021 року для інших категорій працівників |

Заступник голови комісії

з реорганізації Первомайської,

Арбузинської, Врадіївської,

Кривоозерської районних державних

адміністрацій Миколаївської області Олег ЮРЧЕНКО