| ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |  |  |
| ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ |  |  |
| Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я |  |  |
| 21.08.2024 | Первомайськ | № 71 -р/в |

Про затвердження плану

заходів щодо складання

проєкту районного бюджету

Первомайського району на 2025 рік

Відповідно до пунктів 1, 4, 7 частини першої статті 119 Конституції України, статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, статей 4, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 2, статей 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 23 липня 2024 року № 469/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23 липня 2023 року     № 3891-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження  бюджетного процесу на місцевому рівні» та з метою забезпечення своєчасного складання проєкту районного бюджету Первомайського району на 2025 рік:

- Затвердити план заходів щодо складання проєкту районного бюджету Первомайського району на 2025 рік  (додається).

- Відділу фінансів районної військової адміністрації  (Ліпницька)      забезпечити координацію роботи учасників бюджетного процесу зі складання проєкту районного бюджету Первомайського району на 2025 рік.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету Первомайського району забезпечити виконання плану заходів зі складання проєкту районного бюджету на 2025 рік.

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації Юрченка О.А.

Начальник районної

військової адміністрації                                                     Сергій САКОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

районної військової адміністрації

21.08.2024 № 71-р/в

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту районного бюджету Первомайського району

на 2025 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведення до головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту районного бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 2 | Доведення до головних розпорядників коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 3 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | До 01 жовтня 2024 року | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | По мірі отримання даних | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 5 | Подання бюджетних запитів з відповідними розрахунками відділу фінансів районної військової адміністрації | В зазначені терміни відділом фінансів після отримання затверджених в Державному бюджеті на 2025 рік міжбюджетних трансфертів | Головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |
| 6 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту районного бюджету | За терміном подання бюджетних запитів | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 7 | Підготовка проєкту рішення районної ради «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання районній військовій адміністрації | До 20 листопада 2024 року | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 8 | Схвалення проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» | До 25 листопада 2024 року | Районна військова адміністрація |
| 9 | Направлення схваленого проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» до Первомайської районної ради | У дводенний термін після схвалення | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 10 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання схваленого проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» до районної ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 11 | Оприлюднення проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік», схваленого районною військовою адміністрацією | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання схваленого проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» до районної ради | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 12 | Доопрацювання проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У дводенний термін з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» | Відділ фінансів районної військової адміністрації |
| 13 | Супровід розгляду погодженого проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» у Первомайській районній раді | Під час розгляду постійними комісіями | Представники районної військової адміністрації, відділ фінансів районної військової адміністрації та головні розпорядники бюджетних коштів |
| 14 | Затвердження погодженого проєкту рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» з додатками та пояснювальною запискою на сесії Первомайської районної ради | До 25 грудня 2024 року | Первомайська районна рада |
| 15 | Оприлюднення рішення Первомайської районної ради «Про районний бюджет Первомайського району на 2025 рік» на офіційному сайті районної військової адміністрації та районної ради | В десятиденний строк з дня його прийняття | Відділ фінансів районної військової адміністрації та Первомайська районна рада |

_______________________________________