| ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |  |  |
| ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ |  |  |
| Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я |  |  |
| від 27.08.2024 р. | Первомайськ | № 74-р/в |

Про організацію розроблення проєкту

Програми економічного і соціального розвитку

Первомайського району на 2025 рік

Відповідно до статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статей 17, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Указу Президента України від 23 липня 2024 року № 469/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23 липня 2024 року № 3891-IX, рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 2 «Про затвердження Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року включно», з метою організації розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2025 рік:

1. Затвердити Робочий план з організації роботи з розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району  на 2025 рік (далі – Робочий план), що додається.

2. Доручити керівникам структурних підрозділів районної військової адміністрації, запропонувати керівникам підприємств, установ та організацій району, головам міської, селищних, сільських територіальних громад, головам громадських організацій, депутатам районної ради забезпечити внесення пропозицій до  проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району  на 2025 рік, згідно з Робочим планом.

3. Відділу соціально-економічного розвитку  територій районної військової адміністрації забезпечити:

методологічне та організаційне супроводження розроблення проекту Програми;

узагальнення наданих згідно з робочим планом пропозицій до проекту Програми;

розроблення проекту Програми та внесення його на затвердження в установленому чинним законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації Юрченка О.А.

Начальник районної

військової адміністрації                                                 	Сергій САКОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начальника

районної військової адміністрації

від ____________ № ______-р/в

Робочий план

з організації розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2025 рік

| № з/п | Захід | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення матеріалів до проєкту Програми щодо: - найбільш актуальних завдань та заходів, які потребують включення до відповідного галузевого розділу Програми; - переліку інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2025 році (далі перелік інвестиційних проєктів); Подання зазначених матеріалів для узагальнення відділу соціально-економічного розвитку територій районної військової адміністрації для узагальнення | До 29 серпня 2024 року | Структурні підрозділи районної військової адміністрації; підприємства, установи та організації району, міська, селищні, сільські територіальні громади, громадські організації, районні, обласні депутати (за узгодженням) |
| 2. | Подання до відділу соціально-економічного розвитку територій районної військової адміністрації узагальнених пропозицій щодо переліку інвестиційних проєктів. | До 30 серпня 2024 року | Структурні підрозділи районної військової адміністрації, міська, селищні, сільські територіальні громади |
| 3. | Розроблення та подання до відділу соціально-економічного розвитку територій районної військової адміністрації основних показників економічного і соціального розвитку району на 2025 рік, прогнозних показників на 2026-2027 роки | До 30 серпня 2024 року | Структурні підрозділи районної військової адміністрації; міська, селищні, сільські територіальні громади |
| 4 | Підготовка та подання відділу соціально-економічного розвитку територій районної військової адміністрації переліку районних програм, які передбачається фінансувати у 2025 році | До 30 серпня 2024 року | Структурні підрозділи районної військової адміністрації; міська, селищні, сільські територіальні громади |
| 5 | Узагальнення переліку інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2025 році | До 01 жовтня 2024 року | Відділ соціально-економічного розвитку територій районної військової адміністрації |
| 6. | Опрацювання та узагальнення матеріалів; організація розроблення, формування проєкту Програми; розгляд та схвалення проєкту Програми в установленому чинним законодавством порядку | До 11 жовтня 2024 року | Відділ соціально- економічного розвитку територій районної військової адміністрації |
| 7. | Подання проєкту Програми на затвердження в установленому чинним законодавством порядку | До 29 листопада 2024 року | Відділ соціально- економічного розвитку територій районної військової адміністрації |

Перший заступник начальника

районної військової адміністрації                                          Олег ЮРЧЕНКО

Додаток 1

До розпорядженя начальника

районної військової адміністрації

від_____________№___

ЗАХОДИ

Проєкту Програми економічного і соціального розвитку Первомайського району на 2025 рік

| № з/п | Найменування завдання та заходу | Фінансове забезпечення |  | Відповідальні виконавці/ співвиконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обсяг фінансування тис.грн. | Джерела фінансування |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*перелік цілей та завдань зазначено у Додатку 2 до розпорядження

Додаток 2

До розпорядженя начальника

районної військової адміністрації

від_____________№___

ТИПОВАСТРУКТУРА

галузевого розділу проєкту Програми економічного i соціального розвитку Первомайського району на 2025 рік

- Аналіз економічного i соціального розвитку області на звітну дату 2024 року у відповідній галузі (cфepі діяльності).

- Основні проблеми економічного i соціального розвитку галузі (сфери діяльності).

- Основні завдання i заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі (сфери діяльності) на 2025 рік.

- Очікувані результати розвитку галузі (сфери діяльності) та ключові індикатори оцінки виконання запланованих завдань.

- Джерела фінансування Програми.

Додатки:1.	Заходи економічного i соціального розвитку Первомайського району на 2025 рік.

  - Перелік районних програм, які передбачасться фінансувати у 2025 році.

  - Перелік інвестиційних просктів, які планується реалізувати у 2025 році.

Додаток 3

до розпорядженя начальника

районної військової адміністрації

від_____________№___

ПЕРЕЛІК

районних програм, які передбачається фінансувати у 2025 році

| № з/п | Назва програми | Документ про затвердження (дата i номер з урахуванням змін) | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Додаток 4

до розпорядженя начальника

районної військової адміністрації

від_____________№___

ПЕРЕЛІК

інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2025 році

| № з/п | Найменування інвестиційного проєкту (заходу) | Строк виконання | Вартість пpoєкту (тис.грн) | Джерела фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |